## 2014_15 Plan
Mimaansa PAI
Área prioritaria | Objetivo - Qué tenemos que hacer este año | Resultado - Por qué lo queremos | Actividad - Cómo lo hacemos | T1 | T2 | T3 | T4 | Fecha límite | Recursos | Persona responsable | Estado | Comentarios
Calidad y eficiencia de costes | Objetivo 1: Lanzar el programa de formación de profesores | Resultado 1: Disponer de un plan de estudios replicable para la formación del profesorado | Actividad 1.1: Desarrollar el curículo para la formación de los profesores |  |  |  |  | Finales de junio |  | Pooja
|  |  | Actividad 1.2: Identificar quién va a dirigir la formación | [6 empty] | Pooja
|  |  | Actividad 1.3: Formar al personal | [6 empty] | Pooja
|  |  | Actividad 1.4: Validar el curículo para la formación de profesores | 3 institutos de formación de profesores | 2 organizaciones | Finalizar la validación |  |  |  | Pooja
Actividad 1.5: Poner en marcha la formación de los profesores
| Objetivo 2: Estandarizar el programa existente | Resultado 2: Replicabilidad del programa | Actividad 2.1: Formalizar el manual de procesos y la metodología |  |  |  |  | 15 de mayo |  | Pooja
|  |  | Actividad 2.2: Crear un banco de planes de lecciones | [6 empty] | Pooja
|  |  | Actividad 2.3: Revisar y actualizar los planes de lecciones cada dos meses |  | Revisión de planes de lecciones | Revisión de planes de lecciones | Revisión de planes de lecciones
| Objetivo 3: Llegar a 650 estudiantes | Resultado 3: Aumento del número de beneficiarios y de su alcance | Actividad 3.1: Mejorar el actual proceso de selección |  |  |  |  | Finales de mayo |  | Pooja
|  |  | Actividad 3.2: Colaborar con 2 nuevas escuelas | 1a escuela |  | 2ª escuela |  | Finales de mayo |  | Pooja
Resultados exitosos | Objetivo 1: Crear un sistema integral de seguimiento y evaluación (mejorar el actual) | Resultado 1: Aumento del 45% en el aprendizaje de los estudiantes | Actividad 1.1: Análisis de carencias |  |  |  |  | Finales de junio |  | Pooja/Gestor de programas Atma
|  |  | Actividad 1.2: Crear un plan de acción |  |  |  |  | Finales de junio |  | Pooja/Gestor de programas Atma
|  |  | Actividad 1.3: Definir el formato de los informes | [6 empty] | Pooja/Gestor de programas Atma
Actividad 1.4: Desarrollar un sistema de gestión de bases de datos
|  |  | Actividad 1.5: Poner en marcha el sistema de seguimiento y evaluación |  |  | Sistema puesto en marcha
Actividad 1.6: Recoger datos
Reconocimiento externo | Objetivo 1: Certificación del currículo y un socio afiliado | Resultado 1: Currículo certificado | Actividad 1.1: Mapear los actores de la educación especial
Actividad 1.2: Redactar una propuesta de compromiso con las organizaciones seleccionadas
Actividad 1.3: Diseñar un programa de afiliación
Actividad 1.4: Lanzar el programa de afiliación
Financiación | Objetivo 1: Recaudar 42 lakhs a través de asociaciones corporativas | Resultado 1: Establecimiento de 2 vínculos empresariales | Actividad 1.1: Listar las empresas de Powai y Thane con programa de RSC centrado en la educación | [6 empty] | Pooja/Asociado de Atma
|  |  | Actividad 1.2: Crear materiales y propuestas | [6 empty] | Pooja/Asociado de Atma
|  |  | Actividad 1.3: Establecer un modelo de precios para el programa | [6 empty] | Pooja/Asociado de Atma
|  |  | Actividad 1.4: Enviar propuestas |  | 1er socio corporativo | 2º socio corporativo
Adquisición y retención de talentos y socios | Objetivo 1: Participación del gobierno | Resultado 1: Los organismos gubernamentales son socios activos | Actividad 1.1: Revisar el calendario de comunicación con el gobierno | [6 empty] | Pooja
|  |  | Actividad 1.2: Enviar informes periódicos y organizar visitas | 1 informe | 1 informe | 1 informe | 1 informe |  |  | Pooja
| Objetivo 2: Contratar 4 educadores especiales y 1 gestor de programas | Resultado 2: Equipo especializado y efectivo | Actividad 2.1: Enlace con instituciones educativas que ofrezcan cursos de educación especial | 1er enlace | 2º enlace |  |  |  |  | Pooja
|  |  | Actividad 2.2: Apuntarse a foros | [6 empty] | Pooja
|  |  | Actividad 2.3: Establecer un proceso de contratación | [6 empty] | Pooja/Asociado de Atma
|  |  | Actividad 2.4: Contratar personal | 2 Educadores especiales | 1 Gestor de programas | 2 Educadores especiales |  |  |  | Pooja/Asociado de Atma
|  |  | Actividad 2.5: Establecer un proceso de inducción e inducir a los nuevos miembros del personal | Proceso de inducción en marcha | [5 empty] | Pooja/Asociado de Atma