## Plano 2014-15
Mimaansa AIP
Área prioritária | Objetivo -O que temos que fazer este ano | Resultado - Por que queremos isso | Atividade - Como fazê-lo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prazo | Recursos | Responsável | Status | Comentários
Qualidade e eficiência de custos | Objetivo 1: Lançar o programa de formação de professores | Resultado 1: Ter um currículo replicável para a formação de professores | Atividade 1.1: Desenvolver o currículo para a formação de professores |  |  |  |  | Final de junho |  | Pooja
|  |  | Atividade 1.2: Identificar quem irá liderar a formação | [6 empty] | Pooja
|  |  | Atividade 1.3: Treinar a equipe | [6 empty] | Pooja
|  |  | Atividade 1.4: Validar o currículo de formação de professores | 3 institutos de treinamento de professores | 2 organizações | Finalizar a validação |  |  |  | Pooja
Atividade 1.5: Iniciar a formação de professores
| Objetivo 2: Padronizar o programa existente | Resultado 2: Replicabilidade do programa | Atividade 2.1: Formalizar o manual de processos e a metodologia |  |  |  |  | 15 de maio |  | Pooja
|  |  | Atividade 2.2: Criar um banco de planos de aula | [6 empty] | Pooja
|  |  | Atividade 2.3: Revisar e atualizar os planos de aula a cada dois meses |  | Planos de aula revisados | Planos de aula revisados | Planos de aula revisados
| Meta 3: Alcançar 650 alunos | Resultado 3: Aumento do número de beneficiários e do alcance | Atividade 3.1: Melhorar o processo de triagem atual |  |  |  |  | Final de maio |  | Pooja
|  |  | Atividade 3.2: Envolver duas novas escolas | 1ª escola |  | 2ª escola |  | Final de maio |  | Pooja
Resultados bem-sucedidos | Meta 1: Construir um sistema abrangente de monitoramento e avaliação (melhorar o atual) | Resultado 1: Aumento de 45% na aprendizagem dos alunos | Atividade 1.1: Análise de lacunas |  |  |  |  | Final de junho |  | Pooja/Atma PM
|  |  | Atividade 1.2: Criar um plano de ação |  |  |  |  | Final de junho |  | Pooja/Atma PM
|  |  | Atividade 1.3: Definir formato de relatório | [6 empty] | Pooja/Atma PM
Atividade 1.4: Desenvolver sistema de gerenciamento de banco de dados
|  |  | Atividade 1.5: Lançar sistema de monitoramento e avaliação |  |  | Sistema lançado
Atividade 1.6: Coletar dados
Reconhecimento externo | Meta 1: Certificação do currículo e um parceiro afiliado | Resultado 1: Currículo certificado | Atividade 1.1: Mapear os atores da educação especial
Atividade 1.2: Redigir proposta de envolvimento com organizações selecionadas
Atividade 1.3: Elaboração de um programa de afiliação
Atividade 1.4: Lançamento do programa de afiliados
Financiamento | Meta 1: Arrecadar 4,2 milhões de rúpias por meio de parcerias corporativas | Resultado 1: Estabelecer duas parcerias corporativas | Atividade 1.1: Listar empresas em Powai/Thane com programa de RSE com foco em educação | [6 empty] | Pooja/Atma Associada
|  |  | Atividade 1.2: Criar materiais promocionais e proposta | [6 empty] | Pooja/Atma Associada
|  |  | Atividade 1.3: Estabelecer modelo de preços para o programa | [6 empty] | Pooja/Atma Associada
|  |  | Atividade 1.4: Enviar propostas |  | 1º parceiro corporativo | 2º parceiro corporativo
Aquisição e retenção de talentos e parceiros | Objetivo 1: Envolvimento do governo | Resultado 1: Órgãos governamentais são parceiros ativos | Atividade 1.1: Revisar o cronograma de comunicação com o governo | [6 empty] | Pooja
|  |  | Atividade 1.2: Enviar relatórios regulares e organizar visitas | 1 relatório | 1 relatório | 1 relatório | 1 relatório |  |  | Pooja
| Objetivo 2: Contratar 4 educadores especiais e 1 gerente de programa | Resultado 2: Equipe especializada e eficaz | Atividade 2.1: Estabelecer parceria com instituições de ensino que oferecem cursos sobre educação especial | 1ª parceria | 2ª parceria |  |  |  |  | Pooja
|  |  | Atividade 2.2: Inscrever-se em fóruns | [6 empty] | Pooja
|  |  | Atividade 2.3: Estabelecer processo de recrutamento | [6 empty] | Pooja/Atma Associada
|  |  | Atividade 2.4: Recrutar membros da equipe | 2 Educação especial | 1 Gerente de projeto | 2 Educação especial |  |  |  | Pooja/Atma Associada
|  |  | Atividade 2.5: Configurar o processo de integração e integrar novos membros da equipe | Processo de integração em vigor | [5 empty] | Pooja/Atma Associada